**Отчет**

**о реализации Программы Кинешемского муниципального района «Улучшение условий и охраны труда в Кинешемском муниципальном районе» за 2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Улучшение условий и охраны труда в Кинешемском муниципальном районе» |
| Администратор Программы | Старший инспектор Администрации Кинешемского муниципального района по охране труда и социальным вопросам |
| Исполнители Программы | Административно-хозяйственный сектор Администрации Кинешемского муниципального района старший инспектор Администрации Кинешемского муниципального района по охране труда и социальным вопросам |
| Отчетный период | 2020 год |
| Дата отчета | 21.01.2021 |

**Оценка достижения плановых значений целевых**

**индикаторов (показателей) Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Число несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | ед | 0 | 0 | - |
| 2 | Численность обученных по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке | ед | 139 | 126 | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Кинешемского муниципального района в связи с распространением новой коронавирусной инфекции обучение по охране труда руководителей и специалистов проводилось не в полном объеме |

**Оценка достижения плановых значений целевых**

**индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия/целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в органах местного самоуправления Кинешемского муниципального района, в муниципальных учреждениях и предприятиях Кинешемского муниципального района» | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда работников  2020-2025 годы | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | | | | |
| 1.1.1.1 | Целевой индикатор1:  количество проведенных семинаров и совещаний | шт | 2 | 2 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие:  Обеспечение безопасных условий труда работников | | | | |
| 1.1.2.1 | Целевой индикатор1:  количество рабочих мест, в которых проведена специальная оценка условий труда в органах | ед | 139 | 126 | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Кинешемского муниципального района в связи с распространением новой коронавирусной инфекции специальная оценка условий труда проводилась не в полном объеме |
| 1.1.2.2 | Целевой индикатор2:  Количество муниципальных служащих, водителей прошедших диспансеризацию | Чел. | 33 | 0 | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Кинешемского муниципального района в связи с распространением новой коронавирусной инфекции диспансеризация не проводилась |
| 1.1.2.3 | Целевой индикатор3:  Количество человек прошедших обучение по охране труда | Чел. | 18 | 1 | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Кинешемского муниципального района в связи с распространением новой коронавирусной инфекции обучение по охране труда проводилась не в полном объеме |
| 1.1.2.4 | Целевой индикатор4:  Приобретение средств индивидуальной защиты | Чел. | 14 | 14 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие:  Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | | | | |
| 1.1.3.1 | Целевой индикатор1:  Полнота предоставления информации по охране труда | % | 100 | 100 | - |

**Объемы расходов на реализацию основных мероприятий**

**(мероприятий) Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований | Кассовые расходы | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в органах местного самоуправления Кинешемского муниципального района, в муниципальных учреждениях и предприятиях Кинешемского муниципального района» | Административно-хозяйственный сектор Администрации Кинешемского муниципального района  старший инспектор Администрации Кинешемского муниципального района по охране труда и социальным вопросам | Всего | 297300,00 | 235962,80 | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Кинешемского муниципального района в связи с распространением новой коронавирусной инфекции запланированные мероприятия проводилась не в полном объеме |
| Бюджет Кинешемского муниципального района | 297300,00 | 235962,80 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда работников» | Административно-хозяйственный сектор Администрации Кинешемского муниципального района,  старший инспектор Администрации Кинешемского муниципального района по охране труда и социальным вопросам | Всего | 297300,00 | 235962,80 | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Кинешемского муниципального района в связи с распространением новой коронавирусной инфекции запланированные мероприятия проводилась не в полном объеме |
| Бюджет Кинешемского муниципального района | 297300,00 | 235962,80 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» | старший инспектор Администрации Кинешемского муниципального района по охране труда и социальным вопросам | Всего | 0 | 0 | Реализация мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований |
| Бюджет Кинешемского муниципального района | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение безопасных условий труда работников,  2020-2025 годы» |  | Всего | 297300,00 | 235962,80 | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Кинешемского муниципального района в связи с распространением новой коронавирусной инфекции запланированные мероприятия проводилась не в полном объеме  Перенос сроков реализации мероприятия на 2021 год |
| Бюджет Кинешемского муниципального района | 297300,00 | 235962,80 |
| 1.3. | Мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» |  | Всего | 0 | 0 | Реализация мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований |
| Бюджет Кинешемского муниципального района | 0 | 0 |
| Всего по Программе | | | Всего | 297 300,00 | 235 962,80 |  |
| Бюджет Кинешемского муниципального района | 297 300,00 | 235 962,80 |

**Администратор: Старший инспектор Администрации Кинешемского муниципального района по охране труда и социальным вопросам**

Заместитель Главы Администрации

Кинешемского муниципального района

по социальным вопросам Н.А. Лебедев